## КС-2
Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100
Код
[10 empty] | Форма по ОКУД | [5 empty] | 0322005
26966415
| Генподрядчик: | ООО "Плутос" 350066, Россия, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Бородинская, д.16, пом.217. | [12 empty] | по ОКПО
|  |  | (организация, адрес, телефон, факс) | [12 empty] | 88975672
| Подрядчик: | ООО «Новая оконная компания» , 350090, г. Краснодар, проезд Репина, д. 1, помещ. №175 | [12 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка: | «Строительство многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой
по адресу: г.Краснодар, ул.Уральская, 100/8»
(наименование, адрес)
| Объект: | «Строительство многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой
по адресу: г.Краснодар, ул.Уральская, 100/8»
(наименование, адрес)
Вид деятельности по ОКДП
[14 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 01-25/РЖ-Л4-В
[15 empty] | дата | 01 |  | 04 | 2025
Вид операции
[6 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  |  |  | Отчетный период
[13 empty] | с |  |  |  | по
АКТ | [5 empty] | 1 |  | 25.09.2026г. |  |  |  |  | 01.04.2025г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
по изготовлению и монтажу алюминиевых дверей и витражей (секция А, Б, В, Г, Д, Ж)
|  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): | [8 empty] | руб.
№ п/п |  | Наименование работ |  | Номер единичной расценки | Единица измерения | Количество |  |  |  | Выполнено работ
п/п | Основание | [8 empty] | Цена за ед., руб. | [5 empty] | Стоимость, руб.
[10 empty] | Всего |  |  |  | в том числе |  | Всего |  | в том числе
[14 empty] | Работа | Материалы |  |  | Работа | Материалы
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12
Блок-секция А
Витражные блоки
1 | Изготовление и монтаж витража Вн-6 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-6 (4200х4820 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
2 | Изготовление и монтаж витража Вн-8 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-8 (2600х4820 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
3 | Изготовление и монтаж витража Вн-14 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-14 (2485х4820 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
4 | Изготовление и монтаж витража Вн-15 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-15 (1400х4820 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
5 | Изготовление и монтаж витража Вн-22 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-22 (2150х2720 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
6 | Изготовление и монтаж витража Вн-23 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-23 (3540х3020 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
7 | Изготовление и монтаж витража Вн-24 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-24 (2610х3020 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
Двери наружные входные
8 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных двупольных Д17* остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | [12 empty] | 2966
|  | Дверной блок наружный ДНМО 2410х1300 П |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
9 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных Д18 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | [12 empty] | 2966
|  | Дверной блок наружный ДМН 2100х1000 П |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
10 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных однопольных Д21 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | [12 empty] | 2966
|  | Дверной блок наружный ДНМО 2100х1200 П |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
11 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных двупольных Д22 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | [12 empty] | 2966
|  | Дверной блок наружный ДМНО 2100х1300 П |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
м2
Блок-секция Б
Витражные блоки
1 | Изготовление и монтаж витража Вн-6 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-6 (4200х4820 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
2 | Изготовление и монтаж витража Вн-15 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-15 (1400х4820 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
3 | Изготовление и монтаж витража Вн-17 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-17 (4200х4820 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
4 | Изготовление и монтаж витража Вн-18 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-18 (2600х4820 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
5 | Изготовление и монтаж витража Вн-22 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-22 (2150х2720 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
6 | Изготовление и монтаж витража Вн-23 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-23 (3540х3020 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
7 | Изготовление и монтаж витража Вн-24 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-24 (2610х3020 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
Двери наружные входные
8 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных двупольных Д17* остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | [12 empty] | 2966
|  | Дверной блок наружный ДНМО 2410х1300 П |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
9 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных однопольных Д18 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | [12 empty] | 2966
|  | Дверной блок наружный ДМН 2100х1000 П |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
10 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных однопольных Д21 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | [12 empty] | 2966
|  | Дверной блок наружный ДНМО 2100х1200 П |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
11 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных двупольных Д22 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | [12 empty] | 2966
|  | Дверной блок наружный ДМНО 2100х1300 П |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
м2
Блок-секция В
Витражные блоки
1 | Изготовление и монтаж витража Вн-6 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-6 (4200х4820 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
2 | Изготовление и монтаж витража Вн-16 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-16 (1200х4820 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
3 | Изготовление и монтаж витража Вн-13 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-13 (3200х4820 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
4 | Изготовление и монтаж витража Вн-19 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-19 (3000х4820 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
5 | Изготовление и монтаж витража Вн-22 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-22 (2150х2720 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
Двери наружные входные
6 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных двупольных Д17* остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | [12 empty] | 2966
|  | Дверной блок наружный ДНМО 2410х1300 П |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
7 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных однопольных Д18 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | [12 empty] | 2966
|  | Дверной блок наружный ДМН 2100х1000 П |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
8 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных однопольных Д35 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | [12 empty] | 2966
|  | Дверной блок наружный ДНМО 2410х1300 Л |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
9 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных однопольных Д36 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | [12 empty] | 2966
|  | Дверной блок наружный ДМНО 2100х1400 Л |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
10 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных двупольных Д37 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | [12 empty] | 2966
|  | Дверной блок наружный ДМНО 2100х1400 Л |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
м2
Блок-секция Г
Витражные блоки
1 | Изготовление и монтаж витража Вн-6 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-6 (4200х4820 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
2 | Изготовление и монтаж витража Вн-10 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-10 (4160х4820 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
3 | Изготовление и монтаж витража Вн-11 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-11 (2450х4820 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
4 | Изготовление и монтаж витража Вн-12 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-12 (3370х4820 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
5 | Изготовление и монтаж витража Вн-17 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-17 (4200х4820 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
6 | Изготовление и монтаж витража Вн-20 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-20 (3900х4820 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
7 | Изготовление и монтаж витража Вн-21 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-21 (2920х4820 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
8 | Изготовление и монтаж витража Вн-22 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-22 (2150х2720 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
Двери наружные входные
9 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных двупольных Д17* остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | [12 empty] | 2966
|  | Дверной блок наружный ДНМО 2410х1300 П |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
10 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных однопольныхД18 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | [12 empty] | 2966
|  | Дверной блок наружный ДМН 2100х1000 П |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
11 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных двупольных Д22 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | [12 empty] | 2966
|  | Дверной блок наружный ДМНО 2100х1300 П |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
12 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных однопольных Д35 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | [12 empty] | 2966
|  | Дверной блок наружный ДНМО 2410х1300 Л |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
13 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных однопольных Д37 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | [12 empty] | 2966
|  | Дверной блок наружный ДМНО 2100х1400 Л |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
м2
Блок-секция Д
Витражные блоки
1 | Изготовление и монтаж витража Вн-6 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-6 (4200х4820мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
2 | Изготовление и монтаж витража Вн-7 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-7 (3020х4820 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
3 | Изготовление и монтаж витража Вн-9 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-9 (3870х4820 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
4 | Изготовление и монтаж витража Вн-17 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-17 (4200х4820 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
Двери наружные входные
5 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных двупольных Д17* остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | [12 empty] | 2966
|  | Дверной блок наружный ДНМО 2410х1300 П |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
6 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных однопольных Д18 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | [12 empty] | 2966
|  | Дверной блок наружный ДМН 2100х1000 П |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
7 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных двупольных Д19 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | [12 empty] | 2966
|  | Дверной блок наружный ДНМО 2100х1000 П |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
8 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных двупольных Д22 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | [12 empty] | 2966
|  | Дверной блок наружный ДМНО 2100х1300 П |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
9 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных однопольных Д35 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | [12 empty] | 2966
|  | Дверной блок наружный ДНМО 2410х1300 Л |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
м2
Блок-секция Ж(Парковка)
Витражные блоки
1 | Изготовление и монтаж витража Вн-1 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-1 (4750х3870 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
2 | Изготовление и монтаж витража Вн-2 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-2 (4750х3870 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
3 | Изготовление и монтаж витража Вн-3 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-3 (6100х3870 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
4 | Изготовление и монтаж витража Вн-4 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-4 (5400х3470 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
5 | Изготовление и монтаж витража Вн-5 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | [12 empty] | 2966
|  | Витражный блок Вн-5 (7800х3470 мм) |  |  | м2 | [9 empty] | 19734.44
м2
[14 empty] | Итого по акту: |  | м2
[14 empty] | в т.ч. стоимость материалов поставки Генподрядчика |  |  |  |  | -
ВСЕГО без НДС
Всего с НДС
в том числе НДС 22%
Сдал:
| Подрядчик: Представитель по доверенности ООО «Новая оконная компания» | [7 empty] | А.А. Лазарев
|  |  |  | м.п. | (Подпись)
Доверенность № 03-НОК-26 от 01.01.2026г.
Принял:
| Генподрядчик: ООО "Плутос" Представитель по доверенности | [7 empty] | В.А. Иваненко
|  |  |  | м.п. | (Подпись)
| Руководитель проекта | [7 empty] | И.В. Кабаков
(Подпись)
| Начальник СДО: Проверил соответствие выполненных работ сметной документации | [7 empty] | И.Е. Довгая
(Подпись)
| Инженер сметчик: Проверил соответствие выполненных работ сметной документации | [7 empty] | А.С. Охтенко
(Подпись)
| Начальник ПТО: Проверил ИД, соответствие выполненных работ проектной документации | [7 empty] | С.В. Янес
(Подпись)
| Инженер ПТО: Проверил соответствие выполненных работ проектной документации, ИД | [7 empty] | А.В. Филипьева
(Подпись)
| Нач. Участка ООО "Плутос": Подтверждаю объёмы выполненных работ | [7 empty] | А.В. Коробко
(Подпись)

## КС-3
Унифицированная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
Форма по ОКУД
Генподрядчик: ООО "Плутос" 350066, Россия, Краснодарский край, | [5 empty] | по ОКПО | 26966415
г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Бородинская, д.16, пом.217.
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик: ООО «Новая оконная компания» , 350090, г. Краснодар, проезд Репина, д. 1, помещ. №175 | [5 empty] | по ОКПО | 88975672
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: «Строительство многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой по адресу: г.Краснодар, ул.Уральская, 100/8» | [5 empty] | по ОКПО
(наименование, адрес)
Вид деятельности по ОКДП
[5 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 01-25/РЖ-Л4-В
[6 empty] | дата | 01 | 04 | 2025
Вид операции
|  |  | Номер | Дата |  | Отчетный период
|  |  | документа | составления |  | с | по
|  | СПРАВКА | 1 | 25.09.2026г. |  | 01.04.2025г.
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер п/п | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат |  | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
|  |  |  | с начала проведения работ |  | с начала года | в том числе за отчетный период
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:
1.1 | Изготовление и монтаж алюминиевых дверей и витражей
1.2 | Устройство конструкций нулевого цикла ( в т.ч основание, свайное поле, фундаментная плита, гидроизоляция) - фундамент крана |  | 2.2.3.7
Итого
Сумма НДС 22%
Всего с учетом НДС
Генподрядчик
|  | Представитель по доверенности ООО "Плутос" |  | _________________________________ В.А. Иваненко
М П
Подрядчик
Представитель по доверенности ООО «Новая оконная компания»
Доверенность № 03-НОК-26 от 01.01.2026г. |  |  | М П |  |  |  | А.А. Лазарев