## Литер 4
Код
[11 empty] | Форма по ОКУД | 322006
| Генподрядчик: ООО "Плутос" 350066, Россия, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Бородинская, д.16, пом.217. | [9 empty] | по ОКПО | 26966415
| Подрядчик: ООО «Новая оконная компания» , 350090, г. Краснодар, проезд Репина, д. 1, помещ. №175 | [9 empty] | по ОКПО | 88975672
Стройка: «Строительство многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой по адресу: г.Краснодар, ул.Уральская, 100/8»
| Объект: «Строительство многоэтажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой по адресу: г.Краснодар, ул.Уральская, 100/8» | [7 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда (контракт) | номер | 01-25/РЖ-Л4-В
[11 empty] | дата | 01.04.2025г.
|  | ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | [8 empty] | Вид операции
в период с 01.04.2025г. по 25.09.2026г.
на | комплекс работ по изготовлению и монтажу алюминиевых дверей и витражей
(наименование работ и затрат)
| Договорная стоимость в соответствии с договором подряда | [5 empty] | руб.
| Составил Инженер ПТО |  |  | Добаткина О.С.
| должность |  | подпись | расшифровка подписи
Проверил
| должность |  | подпись | расшифровка подписи
№ пп | Наименование работ | ед. изм. | количество по проекту | Цена за ед. изм., руб |  |  | Стоимость,руб. | Сентябрь 2026 года |  |  | c апреля 2025 г. по сентябрь 2026г. |  | Остаток работ на октябрь 2026г.
[5 empty] | в том числе |  |  | количество | стоимость, руб. | стоимость факти- чески выпол- ненных работ с начала строи- тельства, руб. | количество | стоимость, руб. | количество | стоимость, руб.
|  |  |  | всего | Работа | Материалы
[8 empty] | м2 |  |  | м2 |  | м2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Блок-секция А
Витражные блоки
1 | Изготовление и монтаж витража Вн-6 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 80.98 |  | 2966
| Витражный блок Вн-6 (4200х4820 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-8 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 12.53 |  | 2966
| Витражный блок Вн-8 (2600х4820 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-14 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 11.98 |  | 2966
| Витражный блок Вн-14 (2485х4820 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-15 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 6.75 |  | 2966
| Витражный блок Вн-15 (1400х4820 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-22 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 29.24 |  | 2966
| Витражный блок Вн-22 (2150х2720 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-23 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 10.69 |  | 2966
| Витражный блок Вн-23 (3540х3020 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-24 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 7.88 |  | 2966
| Витражный блок Вн-24 (2610х3020 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
Двери наружные входные
1 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных двупольных Д17* остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | м2 |  |  | 2966
| Дверной блок наружный ДНМО 2410х1300 П | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж дверных блоков входных Д18 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | м2 |  |  | 2966
| Дверной блок наружный ДМН 2100х1000 П | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж дверных блоков входных однопольных Д21 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | м2 |  |  | 2966
| Дверной блок наружный ДНМО 2100х1200 П | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж дверных блоков входных двупольных Д22 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | м2 |  |  | 2966
| Дверной блок наружный ДМНО 2100х1300 П | м2 |  |  |  | 19734.44
Блок-секция Б
Витражные блоки
1 | Изготовление и монтаж витража Вн-6 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 80.98 |  | 2966
| Витражный блок Вн-6 (4200х4820 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-15 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 6.75 |  | 2966
| Витражный блок Вн-15 (1400х4820 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-17 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 20.24 |  | 2966
| Витражный блок Вн-17 (4200х4820 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-18 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 12.53 |  | 2966
| Витражный блок Вн-18 (2600х4820 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-22 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 29.24 |  | 2966
| Витражный блок Вн-22 (2150х2720 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-23 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 10.69 |  | 2966
| Витражный блок Вн-23 (3540х3020 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-24 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 7.88 |  | 2966
| Витражный блок Вн-24 (2610х3020 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
Двери наружные входные
1 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных двупольных Д17* остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | м2 | 18.8 |  | 2966
| Дверной блок наружный ДНМО 2410х1300 П | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж дверных блоков входных однопольных Д18 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | м2 | 2.1 |  | 2966
| Дверной блок наружный ДМН 2100х1000 П | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж дверных блоков входных однопольных Д21 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | м2 | 2.52 |  | 2966
| Дверной блок наружный ДНМО 2100х1200 П | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж дверных блоков входных двупольных Д22 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | м2 | 2.73 |  | 2966
| Дверной блок наружный ДМНО 2100х1300 П | м2 |  |  |  | 19734.44
Блок-секция В
Витражные блоки
1 | Изготовление и монтаж витража Вн-6 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 20.24 |  | 2966
| Витражный блок Вн-6 (4200х4820 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-16 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 5.78 |  | 2966
| Витражный блок Вн-16 (1200х4820 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-13 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 15.42 |  | 2966
| Витражный блок Вн-13 (3200х4820 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-19 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 28.92 |  | 2966
| Витражный блок Вн-19 (3000х4820 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-22 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 23.39 |  | 2966
| Витражный блок Вн-22 (2150х2720 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
Двери наружные входные
1 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных двупольных Д17* остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | м2 | 9.4 |  | 2966
| Дверной блок наружный ДНМО 2410х1300 П | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж дверных блоков входных однопольных Д18 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | м2 | 2.1 |  | 2966
| Дверной блок наружный ДМН 2100х1000 П | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж дверных блоков входных однопольных Д35 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | м2 | 3.13 |  | 2966
| Дверной блок наружный ДНМО 2410х1300 Л | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж дверных блоков входных однопольных Д36 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | м2 | 2.94 |  | 2966
| Дверной блок наружный ДМНО 2100х1400 Л | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж дверных блоков входных двупольных Д37 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | м2 | 2.94 |  | 2966
| Дверной блок наружный ДМНО 2100х1400 Л | м2 |  |  |  | 19734.44
Блок-секция Г
Витражные блоки
1 | Изготовление и монтаж витража Вн-6 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 20.24 |  | 2966
| Витражный блок Вн-6 (4200х4820 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-10 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 20.05 |  | 2966
| Витражный блок Вн-10 (4160х4820 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-11 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 11.81 |  | 2966
| Витражный блок Вн-11 (2450х4820 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-12 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 16.24 |  | 2966
| Витражный блок Вн-12 (3370х4820 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-17 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 20.24 |  | 2966
| Витражный блок Вн-17 (4200х4820 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-20 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 18.8 |  | 2966
| Витражный блок Вн-20 (3900х4820 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-21 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 14.07 |  | 2966
| Витражный блок Вн-21 (2920х4820 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-22 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 23.39 |  | 2966
| Витражный блок Вн-22 (2150х2720 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
Двери наружные входные
1 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных двупольных Д17* остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | м2 | 9.4 |  | 2966
| Дверной блок наружный ДНМО 2410х1300 П | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж дверных блоков входных однопольныхД18 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | м2 | 2.1 |  | 2966
| Дверной блок наружный ДМН 2100х1000 П | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж дверных блоков входных двупольных Д22 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | м2 | 2.73 |  | 2966
| Дверной блок наружный ДМНО 2100х1300 П | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж дверных блоков входных однопольных Д35 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | м2 | 9.4 |  | 2966
| Дверной блок наружный ДНМО 2410х1300 Л | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж дверных блоков входных однопольных Д37 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | м2 | 2.94 |  | 2966
| Дверной блок наружный ДМНО 2100х1400 Л | м2 |  |  |  | 19734.44
Блок-секция Д
Витражные блоки
1 | Изготовление и монтаж витража Вн-6 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 40.49 |  | 2966
| Витражный блок Вн-6 (4200х4820мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-7 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 14.56 |  | 2966
| Витражный блок Вн-7 (3020х4820 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-9 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 18.65 |  | 2966
| Витражный блок Вн-9 (3870х4820 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-17 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 20.24 |  | 2966
| Витражный блок Вн-17 (4200х4820 мм) | м2 |  |  |  | 19734.44
Двери наружные входные
1 | Изготовление и монтаж дверных блоков входных двупольных Д17* остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | м2 | 18.8 |  | 2966
| Дверной блок наружный ДНМО 2410х1300 П | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж дверных блоков входных однопольных Д18 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | м2 | 2.1 |  | 2966
| Дверной блок наружный ДМН 2100х1000 П | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж дверных блоков входных двупольных Д19 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | м2 | 2.1 |  | 2966
| Дверной блок наружный ДНМО 2100х1000 П | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж дверных блоков входных двупольных Д22 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | м2 | 2.73 |  | 2966
| Дверной блок наружный ДМНО 2100х1300 П | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж дверных блоков входных однопольных Д35 остекленного из алюминиевого профиля (ГОСТ 23747-2014). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Открывание дверей наружу Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. | м2 | 3.13 |  | 2966
| Дверной блок наружный ДНМО 2410х1300 Л | м2 |  |  |  | 19734.44
Блок-секция Ж(Парковка)
Витражные блоки
1 | Изготовление и монтаж витража Вн-1 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 18.38 |  | 2966
| Витражный блок Вн-1 (4750х3870 мм) - 1 шт. | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-2 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 18.38 |  | 2966
| Витражный блок Вн-2 (4750х3870 мм) - 1 шт. | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-3 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 23.61 |  | 2966
| Витражный блок Вн-3 (6100х3870 мм) - 1 шт. | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-4 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 18.74 |  | 2966
| Витражный блок Вн-4 (5400х3470 мм) - 1 шт. | м2 |  |  |  | 19734.44
| Изготовление и монтаж витража Вн-5 остекленного из алюминиевого профиля (ширина 62 мм ГОСТ 21519-2022, ГОСТ 22233-2001. Индивидуального изготовления). Цвет профиля - RAL 7024 (матовый графитовый серый). Витраж без открывания. Открывание дверей наружу, Заполнение - не менее 24мм. 4LH Solar Silver-16-4M1. С приведенным сопротивлением теплопередаче не менее 0,56м2 С/Вт. C фурнитурой дверей произв. Dorma. | м2 | 26.52 |  | 2966
| Витражный блок Вн-5 (7800х3470 мм) - 1 шт. | м2 |  |  |  | 19734.44
| Итого: | м2
ВСЕГО без НДС
в том числе НДС